## 基础信息表 (优化)
东莞市财政支出项目绩效报告表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 交警支队2016年高清环保抓拍系统新建及改造项目 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市公安局交通警察支队
| 项目负责人 |  | 刘爱国 |  |  |  | 项目经办人 |  | 刘爱国 |  | 经办人联系电话 |  | 22265901
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类■ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目□ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 1、《广东省机动车排气污染防治条例》；2、《东莞市进一步扩大环保限行管理实施方案》（东府办【2014】82号）；3、《东莞市机动车环保标志限制通行管理工作实施方案》4、《关于做好全市黄标车淘汰工作的通知》（东府办会函[2015]196号）
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2016年7月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2017年12月
| 项目主要实施内容 |  | 先行改造12套环保抓拍，主项目再新建64套环城路出口环保限行监控的高清电子抓拍系统，对原环保限行一期系统前端设备23套作高清升级改造，同时对中心平台系统进行升级扩容。实现对黄标车闯禁区行为的抓拍。
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 中期目标（或项目总目标） | [6 empty] | 年度目标
|  | 2016年~2017年 目标1：新建64套环保抓拍设备，对原环保限行一期系统前端设备23套作高清升级改造 目标2：机房后台系统升级扩容 | [6 empty] | 项目拟对环城路64个出口卡口点建设、环保一期23个卡口点改造、配套的后台系统升级扩容。 建成后，可配合落实环保限行工作，监控限行区域，抓拍闯禁区的行为，限制黄标车行驶区域，促进黄标车淘汰，最终达到减少尾气排放，保护生态环境的目的。
| 中期滚动目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 新建设备数量 |  |  | 在环城路新建64套环城路出口环保限行监控的高清电子抓拍系统 |  |  |  | 64套
|  |  |  | 管理平台升级数量 |  |  | 对中心平台系统进行升级扩容 |  |  |  | 1套
|  |  |  | 改造设备数量 |  |  | 对原环保限行一期系统前端设备23套作高清升级改造 |  |  |  | 23套
|  |  | 质量指标 | 主要技术指标合格率 |  |  | 符合合同要求的技术指标数量/技术指标总数*100% |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标（工期指标） | 采购招标时间 |  |  | 系统建设采购招标建设方时间 |  |  |  | 2016年11月
|  |  |  | 系统建设完成时间 |  |  | 高清环保抓拍系统完成验收投入使用时间 |  |  |  | 2017年6月
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 总成本预算 |  |  | 二年总实际成本支出是否有超预算 |  |  |  | ≤882.87万元
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 违法取证图片成功送达率 |  |  | 截取的违法取证图片成功送达至处理人数量/截取的违法取图片总量*100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 取证准确率 |  |  | 取证图片准确数量/取证图片总量*100% |  |  |  | 100%
|  |  | 可持续影响指标 | 系统大规模升级周期 |  |  | 项目建成后，软件、硬件较大规模（两年内升级投入规模超过项目总投资20%）升级的周期 |  |  |  | ＞2年
|  |  |  | 后期维护费率 |  |  | 后期系统维护费率=年度预计维护费÷平台系统建设费支付总价×100% |  |  |  | ≤12%
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 本年度计划指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 新建设备数量 |  |  | 环城路新建64套环城路出口环保限行监控的高清电子抓拍系统 |  |  |  | 64套
|  |  |  | 改造设备数量 |  |  | 对原环保限行一期系统前端设备23套作高清升级改造 |  |  |  | 23套
|  |  |  | 管理平台升级数量 |  |  | 对中心平台系统进行升级扩容 |  |  |  | 1套
|  |  | 质量指标 | 主要技术指标合格率 |  |  | 符合合同要求的技术指标数量/技术指标总数*100% |  |  |  | 100%
|  |  | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 系统建设完成时间 |  |  | 高清环保抓拍系统完成验收投入使用时间 |  |  |  | 2017年6月
|  |  | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度成本预算 |  |  | 年度实际成本支出是否有超预算 |  |  |  | ≤791.50万元
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 违法取证图片成功送达率 |  |  | 截取的违法取证图片成功送达至处理人数量/查获的违法图片总量*100% |  |  |  | 100%
|  |  |  | 取证准确率 |  |  | 取证图片准确数量/取证图片总量*100% |  |  |  | 100%
可持续影响指标
满意度指标
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （791.50）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （791.50）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （739.45）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （739.45）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （791.50）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （93.42）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是□ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 0
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是□ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 0
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是□ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是□ 否■ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 无
|  | 调整原因及批复文件： | 无
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （87）个 | （87）个 | （100.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （87）个 | （87）个 | （100.00）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是■ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （87）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （87）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是□ 否■ | 本年计划完成结算项目数量（ 0 ）项，实际完成结算项目数量（ 0 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是■ 否□；节约投资成本（52.05）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是□ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是□ 否■ | 管理制度名称 | 0
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 科技科 | 开展检查方式 | 定时巡查，每月巡检，建设时随机抽查。 | 年度检查次数 | 80 | 检查对象 | 建设点位及产生卡口数据及视频。
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 发现问题及时知会监理，由监理出整改通知书给承建公司，再由承建公司给出解决方案及整改结果，例如建设时的水泥基坑不够深、杆件及摄像枪方向偏移、施工时安全防卫不到位等等，都要承建公司一一整改。
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析 |  |  | 产出目标完成情况： 2017年完成了新建64套环城路出口环保限行监控的高清电子抓拍系统；完成对原环保限行一期系统前端设备23套作高清升级改造；拆除旧的标志标牌；同时对中心平台系统进行升级扩容，增加500多T存储、4台流媒体服务器、1台边界服务器和1台平台服务器；启用环保高清抓拍系统，实现对黄标车闯禁区行为的抓拍。
效果目标完成情况： 在数量指标上，完成新建64套环城路出口环保限行监控的高清电子抓拍系统、对原环保限行一期系统前端设备23套作高清升级改造和一项对中心平台系统进行升级扩容，完成数量上的指标；在质量指标上，主要技术指标合格率都符合合同要求的技术指标，到达100%；在时效指标上，能再2017年内完成系统新建及改造，比预期2017年6月晚了5个多月；在预算控制指标上，2017年支付739.451万元，控制在预算791.5万元内；在社会、经济、生态效益指标上，违法取证后通过短信、邮寄等方式能100%告知违法车辆事主，取证准确率通过系统黑名单筛查，基本能到达100%。
项目绩效目标未完成原因分析 |  |  | 项目目标绩效基本完成。
五、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 问题：上一年度因为项目前期工作繁杂及支队内部职能调整，项目负责科室变更需进行项目移交，造成开展进度远远落后预期，导致在2016年12月才完成招投标和合同签订，项目实施在12月份才开始，项目资金无法支付。整改措施：2017年通过监理、施工方和业主方三方共同制定项目进度时间表，每星期进行项目例会通报，进度延迟或施工不到位则由监理发整改通知书，终于在今年完成项目建设。
项目管理目前存在的不足 |  |  | 无
改进项目管理的计划 |  |  | 无
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。