## 绩效自评审核意见
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市轨道交通视频工作平台 | 涉及2017年度预算金额 | 245.69万元
项目主管部门 | 东莞市公安局
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，有提出相应的整改措施，自评结果应用情况较好。
3、绩效信息公开情况：项目能基本按要求将绩效信息进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(245.69)万元，调整后预算金额(245.69)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(245.69)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 单位自评资料显示，项目年度计划任务基本完成：一、东莞市轨道交通2号线视频监控平台（霍尼韦尔）接口开发和系统联调已完成，与市公安局大华平台进行对接后，已完成轨道交通2号线视频目录（1191路视频）推送工作，已实现合同要求的功能，例如：视频录像查阅回放、调阅视频图像、云台控制等。二、东莞市轨道交通数据采集及处理系统软硬件搭建完毕，信息资源管理系统已开发完成，系统信息资源采集工作正在实施中，能满足用户需求。三、东莞市轨道交通视频监控辅助系统软硬件搭建完毕，已投入使用，能满足用户需求。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 单位自评资料显示：系统建成使用后能持续发挥作用，轨道交通2号线治安防控能力得到显著提高。
整改意见 | 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2018年11月27日