## 绩效自评审核意见
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 广东省东莞市公安局指挥及情报信息应用系统项目 | 涉及2017年度预算金额 | 3834.07万元
项目主管部门 | 东莞市公安局
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，没有提出相应的整改措施，绩效评价结果的应用有待进一步加强。
3、绩效信息公开情况：项目基本能按要求将绩效信息进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(3834.07)万元，调整后预算金额(3834.07)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(3823.89)万元，年初预算执行率为(99.73)%,调整后预算执行率为(99.73)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 指挥及情报信息应用系统项目分为系统总集成、指挥应用系统、情报应用系统、350兆无线数字集群系统4个部分、共17个子系统，其中，指挥应用系统到年底已基本完成软、硬件建设、情报应用系统基本完成软件开发工作并达到初验条件，350兆无线数字集群系统基本完成建设并完成初验开始试运行。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 单位自评资料显示，项目建设带来应急处置能力提高程度≥15，接处警受理能力提高程度≥20，警务信息资源利用率提高程度≥50。
整改意见 | 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2018年11月27日