## 绩效自评审核意见
2017年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 政法、检测专用设备-警械设备（刑警支队） | 涉及2017年度预算金额 | 763.58万元
项目主管部门 | 东莞市公安局
评价范围 | ■年度支出绩效评价 □项目整体支出绩效评价
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，自评资料填报规范，能积极配合有关部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：单位对上一年绩效自评发现的问题，有提出相应的整改措施，自评结果应用情况较好。
3、绩效信息公开情况：项目能基本按要求将绩效信息进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(763.58)万元，调整后预算金额(748.58)万元，预算调整率为(1.96)%，实际支出金额(566.61)万元，年初预算执行率为(74.20)%,调整后预算执行率为(75.69)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 2017年，项目包含枪弹实验室建设、购置弹痕比对显微镜、购置现场勘查照相万机、录像机、镜头、闪光夏天灯等设备、购置四联卡纸打印机、购置非线性节点探测仪、购置安检设备无磁探针、安全帽、电工鞋等、购置气质联用仪七个项目，刑警支队警犬训练器械和装备购置25项。存在问题主要表现：项目合同书、预算书、竣工图等部分资料较迟上报，影响资金拨付进度，预算执行率不高。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 单位自评信息显示：建设和购置警械设备相关项目，直接保障了刑事技术工作的顺利进行起到了巨大的作用，相关专业对项目总体满意度高。项目产生的效果及效益良好，有力得推进了刑事技术工作建设，为刑事技术工作方面作出了卓越的贡献。存在问题主要表现：缺少体现项目效果的佐证材料。
整改意见 | （一）建议你单位对存在的绩效管理问题要及时整改，进一步完善相关管理制度和措施，提高财政资金的使用效益。 （二）建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2018年11月27日