## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 技防系统改造 | 涉及2018年度预算金额 | 360.00万元
项目主管部门 | 东莞市看守所
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。
2、自评结果应用情况：该项目为2018年新增项目，未产生以往年度的自评结果。
3、绩效信息公开情况：项目主管部门已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 □中 ■低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 ■ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(360.00)万元，调整后预算金额(360.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(24.68)万元，年初预算执行率为(6.86)%,调整后预算执行率为(6.86)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目完成部分预期产出目标，2018年计划完成项目方案设计、项目招投标、进场施工。由于2018年市公安局出台新规定，要求所有大型信息化项目都须报市公安局相关部门审核，导致该项目2018年只完成项目方案设计，未完成项目招标及施工；2018年年度预算360万元，实际只支付24.68万元，预算执行率为6.86%，预算执行率低。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 具体情况： 项目实现预期效益不明显。由于受市公安局出台新规定影响，该项目2018年未按计划完成项目招标及施工。该项目2018年预期效益目标未能实现。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位在编制年度预算时要进行充分调查论证，考虑各种主客观因素，尽量符合实际需要，避免造成财政资金闲置，切实提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月20日