## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 专用设备运行维护经费（科信科） | 涉及2018年度预算金额 | 530.00万元
项目主管部门 | 东莞市公安局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： ■优 □良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(530.00)万元，调整后预算金额(507.00)万元，预算调整率为(4.34)%，实际支出金额(502.35)万元，年初预算执行率为(94.78)%,调整后预算执行率为(99.08)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 2018年计划完成以下工作：网络设备维护量：73台次/月;房基础设备维护量:每月1次;110系统设备维护量:39台次/月;办公电脑维护量:2200台；根据单位提供资料显示，该项目已通过验收。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 2018年基本完成年度预算支出，但未提供服务对象满意度，未能评价项目使用效果情况。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位进一步完善相关管理制度和措施，加强绩效信息公开工作力度。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月18日