## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市公安局监管场所辅助人员服务 | 涉及2018年度预算金额 | 880.00万元
项目主管部门 | 东莞市公安局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：未提供佐证资料反映预期产出指标及效果指标完成情况。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。
3、绩效信息公开情况：项目绩效评价信息公开工作仍需要加强。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 ■ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(880.00)万元，调整后预算金额(770.51)万元，预算调整率为(12.44)%，实际支出金额(726.62)万元，年初预算执行率为(82.57)%,调整后预算执行率为(94.30)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 ■ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 2018年基本完成年度预算支出，但未提供佐证资料反映任务完成情况。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 ■ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 未提供关于本项目所带来的社会效益、经济效益、环境效益、可持续发展、关于社会评价以及受众满意度的相关佐证资料，无法评价项目预期效益。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位进一步完善相关管理制度和措施，加强绩效信息公开工作力度；在项目实施过程中，加强对绩效信息和资料的收集和整理，在自评阶段，以便能客观真实反映项目绩效完成情况。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月18日