## 绩效自评审核意见
2018年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 广东省东莞市公安局指挥及情报信息应用系统项目 | 涉及2018年度预算金额 | 3804.37万元
项目主管部门 | 东莞市公安局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送；能按有关要求配合绩效自评审核工作。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果的应用需进一步加强。未对项目实施效益存在的问题进行经验总结，未对上年绩效自评发现问题及整改措施。
3、绩效信息公开情况：项目主管部门已按有关规定，将项目绩效评价信息在单位门户网站上进行公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □低 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(3804.37)万元，调整后预算金额(3804.37)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(3804.37)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 ■ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）任务完成率100%：系统模块建设数量指标的计划值为17个子系统，实际完成17个子系统；（2）验收合格率指标的计划值为100%，实际值为100%；（3）终验时间指标的计划值为2018年10月，实际值为2018年9月。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 项目基本实现预期效益目标，根据单位提供资料反映，本项目实施效益良好，具体表现为：节约警力资源，提升接处警工作效率。全市接警员人数从原来的600余人下降至180余人，下降幅度77%；110呼损率从原来的34%下降至10%，下降幅度24%；日均接警量从原来的4200余宗上升至9000余宗，上升幅度114%；2018年省厅测评中，我市群众对公安工作满意度排名较去年上升6名；提升路面见警率，路面巡防警力从原来的1200余人次上升至2500余人次，上升幅度108%；2018年省厅测评中，我市群众安全感排名较去年上升2名；路面反应时间从原来平均用时12分钟下降至7分钟，下降幅度42%。 存在问题：根据单位提供的350兆无线数字集群4用户单位使用意见，都为满意。但截至自评期末，仍未提供完整的系统用户满意度调查报告，无法对系统整体运作满意度进行评价。
绩效自评降档或“一票否决”情况
加强预算绩效管理的建议 | （1）加强系统用户满意度调查工作，提供完整和规范的系统用户满意度调查报告，并根据调查结果针对性提出系统优化改进工作措施，以进一步提升系统使用效果和用户体验； （2）增强财政支出绩效管理意识，每次自评都应对项目实施效益存在的问题进行经验总结，发现问题并针对性提出改进措施，通过持续优化项目实施方案，切实提升财政资金使用效益.
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2019年09月18日