## 项目目标表
东莞市财政项目支出绩效目标批复表
（ 2018 年度）
批复单位：东莞市财政局 |  |  | 预算单位：东莞市公安局 |  |  | 批复日期：2018年2月7日
项目 名称 | 科信科公安信息通信网边界安全接入平台扩容升级项目 |  |  | 中期市财政预算（万元） | 412.62 |  | 本年度申请市财政预算资金（万元） | 206.31
总体目标 | 中期滚动目标（2018年--2019年） |  |  |  | 年度目标
| 1、2018年2-9月完成项目的招投标工作； 2、2018年9-12月完成项目平台的搭建工作； 3、2019年1-6月完成业务的迁移工作； 4、2019年7-12完成的验收工作 |  |  |  | 1、2018年2-9月完成项目的招投标工作； 2、2018年9-12月完成项目平台的搭建工作；
绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 | 指标值（或计划水平） | 二级 指标 | 三级 指标 | 计划指标值（或计划水平）
| 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标） | 原主要业务迁移工作完成情况 | 完成 | 数量指标（或建筑规模指标） | 平台扩容升级项目建设情况 | 完成招投标、完成平台搭建工作
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 万兆链路建成数量 | 2条
|  | 数量指标（或建筑规模指标） | 千兆链路建成数量 | 2条
|  | 质量指标 | 验收合格率 | 100% | 质量指标 | 工作质量达标率 | 100%
|  | 时效指标（工期指标） | 验收交付使用时间 | 2019年12月以前 | 时效指标（工期指标、形象进度指标） | 任务完成及时率 | 100%
|  |  | 任务完成及时率 | 100% |  | 采购招标时间 | 2018年9月以前
|  | 预算（或投资规模）控制指标 | 总成本预算 | ≤412.62万元 | 预算（或投资规模）控制指标 | 年度成本预算 | ≤206.31万元
| 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标 | 信息采集量增长率 | ≥10% | 社会、经济、生态效益 指标
|  | 社会、经济、生态效益 指标 | 信息共享增长率 | ≥10% | 社会、经济、生态效益 指标
|  | 可持续影响指标 | 后期系统维护费率 | ≤15% | 可持续影响指标 | 数据安全性 | 无数据泄露事件
|  | 可持续影响指标 | 数据安全性 | 无数据泄露事件
| 满意度指标 | 服务对象满意度 | 系统用户/使用人员满意度 | ≥90% | 调查受益目标人群人数 | 调查用户数 | 50
| 满意度指标 |  |  |  | 受访人群满意度 | 系统用户/使用人员满意度 | ≥90%
市财政局批复意见 | 经审核，本项目设定的绩效目标基本符合《关于印发<东莞市市级财政支出预算绩效目标管理办法>的通知》（东财[2017]34号）的要求。该绩效目标将作为项目支出绩效监控、绩效自评审核、财政重点绩效评价的重要依据之一。请你单位将本项目的绩效目标与部门预算按有关规定一并公开，并以绩效目标为导向，加强项目管理，及时采集相关数据，做好绩效监控，努力提高财政资金使用效果，确保绩效目标的实现。
打印日期：2018年02月02日