## 基础信息表 (优化)
东莞市财政支出项目绩效报告表
一、项目概况
项目基本情况 | 项目名称 |  | 东莞市轨道交通视频工作平台 | [5 empty] | 预算单位名称 |  | 东莞市公安局
| 项目负责人 |  | 何楚强 |  |  |  | 项目经办人 |  | 黄惠东 |  | 经办人联系电话
| 项目属性 |  | 1.运转性支出类□ 2.事业发展性支出类 其中：专项资金项目□ 普惠性支出项目□ 一次性补助项目□ 3.上级补助支出类□ 4.基本建设类 其中： 在建项目□ 资产已交付使用但未办理竣工财务决算项目□ 已办理竣工财务决算项目■ 停缓建项目□
| 项目设立依据（文件） |  | 1、政府相关文件： (1) 广东省公安厅文件《广东省社会治安视频监控系统建设三年规划（2012-2014年）》 (2) 东莞市公安局文件《东莞高清视频监控系统建设指引》 (3) 东莞市公安局文件《关于传发东莞市视频、卡口边界接入平台建设技术方案》 2、国家和行业相关标准规范： (1)《安全防范视频监控联网系统信息传输、交换、控制技术要求》（GB/T 28181-2011） (2)《安全防范监控数字视频音频编解码技术要求》（GB/T 25724-2010） (3)《城市监控报警联网系统技术标准》（GA/T669-2008） (4)《视频安防监控系统技术要求》（GA/T367-2001） (5)《安全防范工程技术规范》(GB 50348-2004) (6)《道路交通安全违法行为图像取证技术规范》（GA/T 832—2009） (7)《机动车号牌图像自动识别技术规范》（GA/833-2009） (8)《闯红灯自动记录系统通用技术条件》（GA/T496-2009） (9)《公安信息通信网边界接入平台安全规范（试行）-视频接入安全部分》（2011年公安部发布） (10)《计算机信息系统安全》（GA 216.1－1999） (11)《信息技术设备的安全》（GB4943-2001） (12)《公用计算机互联网工程设计规范 》（YD/T 5037-2005） (13)《信息技术开放系统互连网络层安全协议》（GB/T 17963） (14)《信息安全技术信息系统通用安全技术要求》（GB/T20271-2006） (15)《民用闭路监视电视系统工程技术规范》(GB50198-2011)
| 项目实施时间范围 |  | 项目实施开始时间：2015年11月 | [5 empty] | 项目实施完成时间：2017年6月
| 项目主要实施内容 |  | 按坚持统一标准、科学推进，统筹规划、分步实施，实战引领、应用带动，突出重点、分级建设的原则，建成视频图像信息联网及应用系统，将轨道交通2号线1191多路高清监控摄像接入公安视频监控联网管理平台，实现各级公安机关的互联互通,完成智能化应用，实现视频图像信息的深度应用、提升图像信息服务警务实战能力和轨道交通2号线综合防控能力。 一、建立完成视频图像信息联网及智能实战应用系统 二、整合公安机关内外部图像信息资源 三、建立完善图像信息数据库
绩效目标设定情况 | 项目绩效目标 | 中期目标（或项目总目标） | [6 empty] | 年度目标
| 中期滚动目标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标）
质量指标
时效指标（工期指标）
预算（或投资规模）控制指标
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标
可持续影响指标
|  | 满意度指标 | 服务对象满意度指标
| 年度绩效指标 | 一级 指标 | 二级 指标 | 三级 指标 |  |  | 指标内容 |  |  |  | 本年度计划指标值（或计划水平）
|  | 预期产出指标 | 数量指标（或建筑规模指标）
质量指标
时效指标（工期指标、形象进度指标）
预算（或投资规模）控制指标
|  | 效果指标 | 社会、经济、生态效益 指标
可持续影响指标
|  | 满意度指标 | 调查受益目标人群人数
受访人群满意度
二、项目资金使用及管理情况
资金使用情况 | 年度计划投入资金总额 |  | （245.69）万元 | 其中： | 市级财政年初预算金额 | （245.69）万元 |  | 非市本级财政年初预算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金计划投入金额 |  | （0.00）万元
| 年度实际投入资金总额 |  | （245.69）万元 | 其中： | 市级财政拨款决算金额 | （245.69）万元 |  | 非市本级财政拨款决算金额 | （0.00）万元 |  | 自筹资金实际投入金额 |  | （0.00）万元
| 市级财政调整后预算金额 |  | （245.69）万元 | 市级财政预算调整率 |  | （0.00）% |  | 市级财政预算执行率 | （100.00）% |  | 自筹资金到位率 |  | （）%
资金及财务管理情况 | 项目支出中是否列支“三公”经费支出 |  | 是□ 否■ | 本年在项目中列支三公经费总额（ 0.0） 万元；其中：因公出国（境）费用（ 0.0）万元；公务用车购置及运行维护费（ 0.0）万元；公务接待费（ 0.0）万元。 |  |  |  |  | 本年三公经费占项目支出比例 | （0）% | 列支的三公经费及标准是否符合政府有关部门的文件规定 |  | 是□ 否□
|  |  |  | 批准在项目中列支三公经费的文件依据（名称） |  |  |  |  | 0
| 项目是否制定或已有适用的相关财务管理办法和预算绩效管理制度 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关办法和制度的名称 | 0
| 本年度是否按规定实行绩效信息公开 |  |  |  | 是■ 否□ | 相关信息公开的渠道和网址 | 0
| 本年度单位内审部门是否按要求对项目财务支出实施内部审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 内审发现的问题及整改情况 | 0
| 本年度有关职能部门是否对本单位开展了财务检查、审计 |  |  |  | 是■ 否□ | 财务检查、审计结论及其整改情况 | 0
三、项目组织实施情况
项目组织情况 | 项目调整情况 | 有调整的项目数量 | （0）个 |  | 其中：按规定应办理报批手续的项目数量 |  | （0）个 |  | 实际办理的项目数 | （0）个
|  | 调整内容: | 0
|  | 调整原因及批复文件： | 0
| 本年度政府采购和工程招标投标执行情况 | 内容 | 是否有要求 | 计划采购的项目数 | 实际执行的项目数 | 政府采购执行率 | 内容 | 是否有要求 | 计划招标项目数 | 实际执行项目数 | 工程招标执行率 | 政府采购及招标投标未及时完成的原因 | 0
|  | 政府采购 | 是■ 否□ | （3）个 | （3）个 | （100.00）% | 工程招投标 | 是□ 否□ | （3）个 | （3）个 | （100.00）%
| 完工验收情况 | 是否需按规定进行验收 ：是□ 否□
|  | 本年度计划完工验收项目数 | （3）个 | 本年已办理完工验收手续项目数 | （3）个 | 应办未办验收手续项目数 | （0）个 | 未按计划完成验收情况说明 | 0
| 完工项目结算及交付使用情况（选填） | 本项目是否按有关规定需办理结算和资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 本年计划完成结算项目数量（ 3 ）项，实际完成结算项目数量（ 3 ）项。 |  |  | 存在结算争议的项目数量（ 0 ）项 |  |  | 已结算项目，经财审误差超过5%的项目数量（0）项
|  | 项目决算是否超概预算 |  | 是□ 否■；超概预算（0）万元 | 项目投资是否节约资金 |  | 是□ 否■；节约投资成本（0）万元 | 是否已办理资产交付使用手续 |  | 是■ 否□ | 未及时办理资产交付使用手续的原因 |  | 0
项目管理情况 | 项目申报指南情况 | 是否制定项目申报指南（选填） |  | 是■ 否□ | 项目申报指南具体内容 | 0
| 项目制度建设情况 | 本单位是否有项目适用的管理制度 |  | 是■ 否□ | 管理制度名称 | 0
| 项目工作质量监管情况 | 是否定期开展工作进度和工作质量检查 |  | 是■ 否□ | 组织定期开展检查的单位（内设部门）名称 | 公共交通治安管理分局 | 开展检查方式 | 系统测试 | 年度检查次数 | 2 | 检查对象 | 系统运行情况
|  | 检查发现的问题及整改情况 | 无
| 负面评价 | 信访案件及媒体负面报道情况 | 无
|  | 违法违纪情况 | 无
四、项目绩效情况
项目绩效目标完成情况分析 |  |  | 产出目标完成情况： 一、东莞市轨道交通2号线视频监控平台（霍尼韦尔）接口开发和系统联调；市局两网双平台接口开发和系统联调；通过与市公安局建设的大华高清视频平台的对接，完成实况视频的调阅，视频录像的查询下载，云台控制等功能。 二、东莞市轨道交通数据采集及处理系统以“服务实战、服务防控、服务安全”为项目总体建设目标，采用互联网、大数据、云计算等技术体系建设思路，依托公安专网其他网络，通过信息采集以及与市公安局已有的多套应用系统、地铁运营公司的相关应用系统的数据对接，初步形成公交分局大数据处理中心，为利用数据实现公交治安事件的预测、发现、预警、处置、归档等过程提供管理手段和相关功能。 三、东莞市轨道交通视频监控辅助系统在各个地铁站点安装前端wifi采集器，在机房搭建服务器群，建设为可管控前端，实时记录采集网民身份和网上活动信息，确保公共场所无线上网网民的身份可溯源、活动可刻画，落实无线网络用户身份认证和上网日志信息留存等技术。实现数据资源高度融合共享与深度分析应用。
效果目标完成情况： 一、东莞市轨道交通2号线视频监控平台（霍尼韦尔）接口开发和系统联调已完成，与市公安局大华平台进行对接后，已完成轨道交通2号线视频目录（1191路视频）推送工作，已实现合同要求的功能，例如：视频录像查阅回放、调阅视频图像、云台控制等。 二、东莞市轨道交通数据采集及处理系统软硬件搭建完毕，信息资源管理系统已开发完成，系统信息资源采集工作正在实施中，能满足用户需求。 三、东莞市轨道交通视频监控辅助系统软硬件搭建完毕，已投入使用，能满足用户需求。
项目绩效目标未完成原因分析 |  |  | 无
五、其他需要说明的问题
上一年绩效自评发现的问题及整改措施 |  |  | 一、针对与市局两网双平台对接后录像下载失败率较高的问题，通过抓取数据包进行分析，找出导致下载失败率高的原因并组织相关技术人员进行攻关解决； 二、针对东莞市公安局轨道交通数据采集及处理系统信息资源数据采集工作协调难度大，数据清洗、整理工作量大。积极与市局科信科沟通协调，并要求承建方增加人手、加快进度。 三、针对轨道交通视频监控辅助系统施工方案需通过轨道公司审核确认后方可入场施工，积极加强与轨道公司的沟通，协调加快审核进度。
项目管理目前存在的不足 |  |  | 一、东莞市轨道交通视频工作平台与市局两网双平台对接，需通过再上级大华平台与下级霍尼平台对接，有时候会出现双方推卸责任的情况； 二、轨道交通视频监控辅助系统由于建设在轨道交通2号线内，设备维护工作需要经过轨道公司的审批，影响故障修复时效。
改进项目管理的计划 |  |  | 一、加强与项目承建方的沟通和联系； 二、加强与轨道公司的沟通和联系。
市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。

## 评分表
东莞市财政支出项目绩效自评得分表
填报单位：
一级指标 |  | 二级指标 |  | 指标说明 | 评分标准 | 三级指标 | [5 empty] | 财政部门\专家审核
名称 | 权重 | 名称 | 权重 |  |  | 指标名称 | 分值 | 年度计划指标值(A) | 全年实际值(B) | 自评得分 | 佐证材料 | 审核得分 | 审核意见
预算执行情况 | 15 | 预算执行率 | 15 | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数） | 评价项目年初预算编制的科学合理性以及预算在年度执行中的约束力；用以反映和考核资金预算的编制、执行和调整情况。 预算执行率=全年执行数/年初预算数（或经批准调整后预算数） |  |  | 预算执行率＝100% | 预算执行率＝100% | 15.00 | 2017年预算金额为245.69万元，项目支付245.69万元，预算执行率为100%。 | 15.0
产出 | 45 | 任务完成率（程度） | 15 | 反映和考核项目产出数量目标的实现程度。 评价要点： 分析实际产出数和计划产出数的对比情况。 实际产出数：一定时期（本年度或项目期）内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数：项目绩效目标确定的在一定时期（本年度或项目期）内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 1.若为定性指标，则根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。下同。 |  |  | 任务完成率＝100% | 任务完成率＝100% | 15.00 | 轨道交通2号线1191路视频已接入市公安局两网双平台；轨道交通视频监控辅助系统、数据采集及处理系统已建成。 | 39.0
|  | 质量达标率 | 10 | 项目完成的质量达标产出数与实际产出数的比率，用以反映和考核项目产出质量目标的实现程度。 评价要点： 质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。 质量达标产出数：一定时期（本年度或项目期）内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。 既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 质量达标率＝100% | 质量达标率＝100% | 10.00 | 项目按招标文件要求建设。
|  | 任务完成及时率 | 15 | 项目实际提前完成时间与计划完成时间的比率，用以反映和考核项目产出时效目标的实现程度。 评价要点： 完成及时率=[（实际完成时间-计划完成时间）/计划完成时间]×100%。 实际完成时间：项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 计划完成时间：按照项目实施计划、预先设定的绩效目标或相关规定完成该项目所需的时间。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 任务完成及时率＝100% | 任务完成及时率＝60% | 9.00 | 项目实际完成时间比原计划推迟。
|  | 成本预算控制指标 | 5 | 完成项目工作目标实际成本与计划成本对比，用以反映和考核项目成本的经济性和效率性。如单位造价成本、单位功能成本、总成本等指标。 | 1.对于政府购买工程、商品、服务的项目，超过投资总预算或年度成本预算的不得分，节约成本大于10%的得满分，其他情况按节约成本多少按比例评分，即按B/A或A/B*该指标分值记分。 2.对于民生社保类项目，不超过项目预算即得满分。 |  |  | 不超过项目预算。 | 不超过项目预算。 | 5.00 | 项目合同总价在预算内，没有超出预算金额。
效果 | 30 | 社会、经济、生态效益指标 | 20 | 项目实施对社会、经济、生态发展所带来的直接或间接影响情况。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 通过视频应用加强轨道交通2号线治安防控能力。 | 轨道交通2号线治安防控能力得到显著提高。 | 18.00 |  | 27.0
|  | 可持续影响 | 10 | 可持续影响 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 系统可持续发挥作用。 | 系统建成使用后能持续发挥作用。 | 10.00
满意度 | 10 | 服务对象满意度 | 10 | 社会公众或服务对象对项目公平性和实施效果的满意程度，用以反映和考核社会对项目实施的反响。 | 1.若为定性指标，则根据“三档”原则分别按照指标分值的100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%来记分。 2.若为定量指标，完成值达到指标值，记满分；未达到指标值，按B/A或A/B*该指标分值记分。 |  |  | 满意度≥95% | 满意度＝100% | 10.00 |  | 10.0
逆指标 | -10 | 预算调整率 | -10 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率的绝对值*该指标分值。 |  |  | 预算调整率≤10% | 预算调整率＝0 | 0.00 |  | 0.0
合计 |  |  |  | * | * | * | * | * | * | 92.00 | * | 91.00 | *
降档指标 |  | 预算重大调整 | 降档 | 用以反映和考核资金预算调整的严重程度。 评价要点： 预算调整率=［（调整后预算数-年初预算数）/年初预算数]×100% | 评分标准：预算调整率绝对值大于等于50%的，本项目不能评为优良等次。 | * | * | * | * | 是□ 否■ |  | 是■ 否□
|  | 安全生产事故 | 一票否决 | 用以反映和考核本项目有否发生安全生产事故。 评价要点： ①是否发生安全生产事故受到安全生产监督管理部门通报的； ②媒体对该项目给予负面报道，如环保事故等。 | 评分标准：有发生安全事故的，当年则直接评为低等次以下，其他年度的评价等级原则上不能为优良。 | * | * | * | * | 是□ 否■ |  | 是■ 否□
|  | 违法违纪行为 | 一票否决 | 用以反映和考核项目实施过程中相关人员和单位是否严格执行国家有关法律法规和廉政建设的规定。 评价要点：1、有关单位和人员是否违反国家廉政建设的有关规定，被有关纪检监察部门处理。2、是否发生没按有关规定实施，而曾经被有关部门处罚或通报批评。 | 评分标准：有关单位和人员违规实施或违反国家廉政建设的有关规定，被有关部门处理的，当年则直接评为低等次以下。其他年度的评价等级原则上不能为优良。 | * | * | * | * | 是□ 否■ |  | 是■ 否□
单位自评等次 |  |  |  | 优■ 良□ 中□ 低□ 差□
备注：1.得分一档最高不能超过该指标分值上限。 2.定性指标根据指标完成情况分为：达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照该指标对应分值区间100-80%(含80%)、80-50%(含50%)、50-0%合理确定分值。 3.定量指标若为正向指标（即指标值为≥*），则得分计算方法应用全年实际值（B）/年度指标值（A）*该指标分值；若定量指标为反向指标（即指标值为≤*），则得分计算方法应用年度指标值（A）/全年实际值（B）*该指标分值。 4.请在“未完成原因分析”中说明偏离目标、不能完成目标的原因及拟采取的措施。