## 绩效自评审核意见
2022年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 2022年东莞“科技护城墙”项目 | 涉及2022年度预算金额 | 15471.89万元
项目主管部门 | 东莞市公安局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：自评资料能及时报送，能积极配合财政部门开展自评审核工作。
2、自评结果应用情况：要进一步加强绩效评价工作和结果应用。
3、绩效信息公开情况：能按有关规定实施项目绩效信息公开。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 □良 ■中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 □ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 ■ 具体情况： 市级财政年初预算金额(15471.89)万元，调整后预算金额(7298.88)万元，预算调整率为(-52.82)%，实际支出金额(7107.75)万元，年初预算执行率为(45.94)%,调整后预算执行率为(97.38)%。 债券资金实际下达指标(0.00)万元，实际支出金额(0.00)万元，预算执行率为(0.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 □ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 按预算单位填报的资料反映，2022年申报东莞“科技护城墙”项目预算15471.89万元，主要用于开展东莞“科技护城墙”项目（二期）建设、支付2022年度警务云租赁项目费用以及部分项目尾款。在预算执行过程中，因公安部、省公安厅相关建议标准的调整，导致东莞“科技护城墙”项目（二期）项目终止，二期项目不再按原立项批复内容进行建设，且项目自可研报告批复以来，未开展建设实施，也未投入资金。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 □ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 ■ 已交材料无法验证完成情况 □ 具体情况： 按预算单位填报的资料反映，因公安部、省公安厅相关建议标准的调整，导致东莞“科技护城墙”二期项目不能再按原立项批复内容进行建设，需待建设方案整合优化后再进行建设。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 建议你单位要进一步增强绩效观念，强化绩效管理，把财政资金的“追踪问效”列为本单位财务管理的重要职责与日常工作，实现绩效管理的制度化、规范化和长效化，确保以最合理、最有效的方式使用财政资金，进一步提高财政资金使用效益。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2023年09月22日