## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 乘用车（轿车） | 涉及2019年度预算金额 | 720.00万元
项目主管部门 | 东莞市公安局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的补充材料，补充了车辆行驶证、维修记录、满意度调查问卷等相关信息，并对相关基础信息表进行了修正。经过补充与更正后资料较为齐全。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果应用工作仍需要加强。
3、绩效信息公开情况：绩效评价信息公开工作仍需要加强。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(720.00)万元，调整后预算金额(720.00)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(719.96)万元，年初预算执行率为(99.99)%,调整后预算执行率为(99.99)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）预期报废40辆乘用车，实际报废40辆乘用车； （2）预期购置40辆乘用车，实际购置40辆乘用车，车辆均质检合格并配置到位； （3）预算执行率为99.99%； （4）报废与购置均在预期时间内完成。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）项目实施后，车辆维护费用降低了24.47，超出预期5%的目标； （2）公务车辆正常运转率为100%； （3）满意度指标超过90%。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （1）重视绩效审核工作，确保初始提交材料的准确性与完善性； （2）强化政府信息公开工作，将相关工作在相关网站进行公开。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月21日