## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 东莞市公安局指挥及情报信息应用系统项目 | 涉及2019年度预算金额 | 3082.97万元
项目主管部门 | 东莞市公安局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：项目自评资料和补充资料及时报送，填报规范，自评审核工作积极配合。单位提交了各系统的终验报告、各系统的采购合同、项目资金使用明细等绩效自评相关佐证材料，资料提交基本齐全。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果应用工作仍需要加强。
3、绩效信息公开情况：绩效评价信息公开工作仍需要加强。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(3082.97)万元，调整后预算金额(3082.97)万元，预算调整率为(0.00)%，实际支出金额(3082.97)万元，年初预算执行率为(100.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： 项目已完成大部分预期产出指标，具体如下：（1）完成17个子系统的初验与终验；（2）时效指标完成良好，终验提前一个月完成；（3）预算执行率100%，调整率0%，预算执行良好。较好的完成了年度绩效产出指标。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： 项目较好的完成了预期的相关效果指标：应急处置能力提高≥15%；接处警能力提高32%。但是这两项效果指标缺乏相应的佐证材料。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | 绩效自评管理基本规范，相关产出、效果指标大部分都已实现，但是效果指标缺乏相应的佐证材料。建议在后续的自评工作中加强对相关指标佐证材料的收集与整理。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月21日