## 绩效自评审核意见
2019年度东莞市财政预算绩效管理绩效自评抽查审核意见
编制单位：东莞市财政局
项目名称 | 公安科技护城墙建设 | 涉及2019年度预算金额 | 3000.00万元
项目主管部门 | 东莞市公安局
绩效自评组织工作审核意见 | 1、自评资料提交情况：初始提供资料较少。后期能够积极配合自评审核工作，按照清单提供相应的材料，补充了招投标合同文件、时效指标与可持续性指标佐证文件，以及满意度调查问卷。并对相关基础信息表进行了修正。经过补充与更正后资料较为齐全。
2、自评结果应用情况：绩效评价结果应用工作仍需要加强。
3、绩效信息公开情况：绩效评价信息公开工作仍需要加强。
项目绩效抽查审核等次 | 审核等次： □优 ■良 □中 □差
抽查审核意见 | 1、预算执行情况： 项目预算执行情况良好 ■ 项目预算执行情况一般 □ 项目预算执行情况较差 □ 项目预算调整过大 □ 具体情况： 市级财政年初预算金额(3000.00)万元，调整后预算金额(2700.00)万元，预算调整率为(-10.00)%，实际支出金额(2699.98)万元，年初预算执行率为(90.00)%,调整后预算执行率为(100.00)%。
2.产出方面： 项目基本完成预期产出目标 □ 项目完成大部分预期产出目标 ■ 项目完成部分预期产出目标 □ 大部分预期产出目标未完成 □ 具体情况： （1）科技护城墙设计方案，已完成设计，完成率100%； （2）科技护城墙方案评审，已完成评审并通过，完成率100%； （3）概预算准确率指标不低于80%，实际预算执行率99%，符合预期。 存在的问题： （1）项目概预算准确率绩效指标设定过低； （2）项目时效指标加快评审时间，未能有效体现。
3.效果方面： 项目基本实现预期效益目标 □ 项目实现大部分预期效益目标 ■ 项目实现部分预期效益目标 □ 项目实现预期效益不明显 □ 具体情况： （1）警员满意度指标已达预期。 （2）已进行项目可持续性深化设计工作，符合预期指标要求； 存在的问题： 部分量化指标难以量化评价，指标设计有待进一步修正。
绩效自评降档或“一票否决”情况 | 无
加强预算绩效管理的建议 | （1）重视绩效审核工作，提升初始材料提交的准确性与完善性； （2）进一步细化量化产出指标； （3）科学合理制定绩效效果量化指标，使其更具可操作性。
备注：市财政局是根据预算单位提供的评价资料出具本项目审核意见，评价资料的真实性、全面性、准确性由预算单位负责。
编制日期：2020年09月21日